Anexa nr. 1

la Acordul nr.  1 din 01 martie 2026

Planul de activitate privind implementarea Proiectului „Crearea condițiilor pentru dezvoltarea timpurie a copiilor și sprijin pentru familii în grădinița nr. 1 „Albăstrea””

Activează; 2026; 2027. Trimestrul I; Trimestrul II; Trimestrul III; Trimestrul IV; Trimestru V; Trimestru VI.; Trimestrul VII. Lună; Lună; Lună; Lună; Lună; Lună; Lună. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Obiectiv 1:. 1.1; Lansarea proiectului Responsabil: Irina Mihalciuc; X. 1.2; Încheierea contractelor cu echipa de proiect. Responsabil: Irina Mihalciuc, Mincev Veaceslav; X. 1.3; Organizarea unei licitații pentru selecția contractorilor și furnizorilor Responsabil: Irina Mihalciuc; X; X; X. 1.4; Semnarea contractelor cu contractorii și furnizorii Responsabil: Irina Mihalciuc; X; X. 1.5; Efectuarea lucrărilor de reparații Responsabil: Contractant; X; X; X; X; X. 1.6; Achiziționarea și instalarea de mobilier, echipamente, teren de joacă și materiale didactice Responsabil: Irina Mihalciuc; X; X; X. 1.7; Evaluarea lucrărilor finalizate și acceptarea lucrării finale. Responsabil: Сomitetul de acceptare; X; X. 1.8; Întocmirea unui certificat de acceptare pentru echipamente pentru o grădiniță Responsabil: Irina Mihalciuc; X. 1.9; Evenimentul final al proiectului Responsabil: Irina Mihalciuc; X. 1.10; Promovarea vizibilității proiectului Responsabil: Irina Mihalciuc; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X. Proiectul 2: Integrarea a 25 de părinți din Ceadâr-Lunga pe piața muncii în termen de 18 luni. 2.1; Derularea procedurii de achiziționare a serviciilor de specialitate Responsabil: Irina Mihalciuc; X; X. 2.2; Semnarea contractelor cu experți Responsabil: Irina Mihalciuc; X; X. 2.3; Organizarea unui curs de formare privind creșterea copiilor; X; X; X. 2.4; Încheierea acordurilor cu părinții Responsabil: Irina Mihalciuc; X. 2,5; Organizarea unui seminar privind ocuparea forței de muncă cu ANOFM; X. 2.6; Desfășurarea de cursuri de orientare profesională; X. 2.7; Organizarea unui seminar cu Incubatorul de Afaceri; X. Obiectivul 3: Îmbunătățirea calității serviciilor oferite în grădinița nr. 1 prin desfășurarea a 2 cursuri de instruire pentru 5 angajați pe parcursul a 12 luni. 3.1; Organizarea instruirii inițiale pentru personalul angajat Responsabil: Irina Mihalciuc; X. 3.2; Curses de instruire pentru perfecționarea cunoștințelor pedagogilor (70 ore); X; X; X; X. 3.3; Schimb de experiență cu alte instituții preșcolare care dețin grupe similare Responsabil: Irina Mihalciuc; X; X; X. 3.4; Un curs de consultații cu un psiholog pentru profesori și personal din grădinițe; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X; X.